## ПЭС
Плановый перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях ООО "Энергопром ГРУПП" на 2023 г.
Наименование мероприятий | Сроки выполнения* | Источник финансирования* | Ожидаемый эффект от мероприятий
Мероприятия по приборам учета ЭЭ на инфраструктурных объектах (проведение проверок, контрольного снятия показаний) | ежемесячно в течение 2023 г. | Без финансирования | Снижение % потерь ЭЭ при передаче
Мероприятия по приборам учета ЭЭ на объектах потребителей (проведение проверок, контрольного снятия показаний) | ежемесячно в течение 2023 г. | Без финансирования | Снижение % потерь ЭЭ при передаче
Мероприятия по приборам учета ЭЭ на хозяйственных объектах (проведение проверок, контрольного снятия показаний) | ежемесячно в течение 2023 г. | Без финансирования | Снижение расхода ЭЭ на хозяйственные нужды
Расчет и анализ небалансов электрической энергии по ТП 6-10/0,4кВ, фидерам 6-10кВ и 0,4кВ, а также по отдельным участкам сетей | ежемесячно в течение 2023 г. | Без финансирования | Снижение % потерь ЭЭ при передаче
Мероприятия по распределению загрузки фаз трансформаторов 10(6)/0,4 кВ | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче
Разукрупнение протяженных распределительных линий 0,4 кВ | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче
Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства ВЛЗ 6-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ, КТП 6-10/0,4кВ | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче
Проведение тепловизионного контроля состояния силовых трансформаторов, ячеек 6(10) кВ и 0,4 кВ, концевых муфт питающих и отходящих КЛ с целью выявления дефектов (очагов нагрева) | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче
Замена вводов индивидуальных жилых домов на СИП, элементов учета и организация автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учета электроэнергии | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче, снижение временных затрат, расходов на транспорт и ГСМ
Замена элементов учета и организация автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого учета электроэнергии прочих потребителей | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче, снижение временных затрат, расходов на транспорт и ГСМ
Организация автоматизированной информационно – измерительной системы коммерческого и технического учета электроэнергии на ТП 6(10)/0,4 кВ | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче, снижение временных затрат, расходов на транспорт и ГСМ
Монтаж системы АИИС КУЭ потребителей электрической энергии КТП-1333п/160 СНТ «Залив» (в рамках Инвестиционной программы ООО "Энергопром ГРУПП" на 2021-2024 гг) | 2023 г. | Тарифные средства | Снижение % потерь ЭЭ при передаче, снижение временных затрат, расходов на транспорт и ГСМ
* Примечание. Возможные риски при реализации мероприятий: - нехватка финансовых средств для реализации мероприятий, по причине временного разрыва между периодом поступления денежных средств и сроками проведения мероприятий программы; - несвоевременность реализации мероприятий из-за несвоевременной поставки оборудования, выполнения работ со стороны подрядных организаций; - превышение плановой стоимости мероприятий вследствие роста инфляции.